## 2021 кап.
Проєкт Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 рік
в частині капітального ремонту на 2021 рік по Департаменту освіти і науки
КПКВК | КЕКВ | Назва установи, адреса, район | Найменування виду робіт | Початок та кінець виконання робіт | Потужність у відповідних одиницях | Очікуване виконання на 01.01.2021 | Влсні |  | Бюджет розвитку |  | Підстава для виконання робіт (Розпорядження КМДА або дефектний акт від __ №__, тощо) | Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від __ №__ | Примітка (розрахунок)
[7 empty] | Кошторисна вартість | Пропозиція фінансування 2021 році тис. грн. | Кошторисна вартість | Пропозиція фінансування 2021 році тис. грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Всього на 2019 рік капітальний ремонт
Всього на 2019 рік капітальні вкладення
Разом на 2019 рік по галузі Освіта
2021
Разом на 2021 | [5 empty] | 29500.7 | 0 | 0 | 120020.212 | 86581.712
611020 | 3132 | ЗНЗ "Школа екстернів", просп. Голосіївський, 106/4, Голосіївський район | Капітальний ремонт приміщень (капітальний ремонт приміщення електрощитової) | червень-серпень | 0,94 м2 |  |  |  | 20 | 20 | дефектний акт б/н від 01.07.20 |  | Капітальний ремонт електрощитової забезпечить виконання всіх правил пожежної безпеки за сертифікатом відповідності Укр СЕПРО
Всього по КПКВК 0611020 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
0611050 | 3132 | ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат", бул. Гавела Вацлава, 46, Солом'янський район | Капітальний ремонт другого та третього (частково) поверху гуртожитку дівчат | травень-серпень | 3036,5 м.кв. |  |  |  | 8137.7 | 8137.7 | дефектний акт від 06.07.2020 | зведений кошторис від 06.07.2020 | Для покращення умов перебування учнів
| 3132 | ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат", бул. Гавела Вацлава, 46, Солом'янський район | Капітальний ремонт центральної частини огорожі, включаючи укладання бруківки | квітень-серпень | 300 м.кв. |  |  |  | 2000 | 2000 | дефектний акт від 06.07.2020 | зведений кошторис від 06.07.2020 | Для забезпечення безпеки та охорони навчального закладу
Всього по КПКВК 0611050 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10137.7 | 10137.7
0611090 | 3132 | Структірний підрозділ Київського Палацу дітей та юнацтва "Водна станція" вул. Труханівська,16-А, Труханів острів, Дніпровський район | Капітальний ремонт будівлі (Літера "Ж") структурного підрозділу Київського Палацу дітей та юнацтва "Водна станція" | 08.2019-12.2021 | 170,61 м.кв. | 1400 | 0 | 0 | 7376.3 | 5976.3 | Дефектний акт № Б/Н від 03.06.2019 | від 20.02.2020 №00-0047-20/КД | Капітальний ремонт необхідно провести з метою усунення аварійного стану будівлі, створення належних санітарних умов проведення навчального процесу.
|  | Структурний підрозділ Київського Палацу дітей та юнацтва - "Автомотосектор", Тверський тупик,7 А. | Капітальний ремонт будівлі структурного підрозділу Київського Палацу дітей та юнацтва - "Автомотосектор", Тверський тупик,7 А. | 02.2018-12.2021 | 797,5 м.кв. | 13616.6 | 0 | 0 | 18616.6 | 5000 | Дефектний акт № Б/Н від 30.08.2018; Дефектний акт № 2 (КОРИГУВАННЯ) від 07.07.2020 | від 22.11.2018 №00-1414-18/ЦБ | Незадовільний стан будівлі, не відповідає санітарним нормам, створює небезпечні умови перебування дітей. Також в зв'язку з переведенням структурного підрозділу КПДЮ авіа-космічного центру, з метою вивільнення арендованого приміщення дитячого садочку, в приміщення за адресою тупик Тверський,7А та забезпечення учбовими класами.
Всього по КПКВК 0611090 (кап.ремонт) | [5 empty] | 15016.6 | 0 | 0 | 25992.9 | 10976.3
0611090 | 3143 | Київський Палац дітей та юнацтва, вул.І.Мазепи,13, Печерський район | Ремонтно-реставраційні роботи по технічному переоснащенню системи пожежного захисту Київського Палацу дітей та юнацтва | 04.2017-12.2022 | 1 система | 4220 | 0 | 0 | 12157.8 | 4000 | Дефектний акт № Б/Н від 30.08.2019 | від 21.12.2018 №01-1001-18/ЦБ | Забезпечення відновлення роботи системи пожежної сигналізації, системи автоматичного пожежогасіння з реконструкцією насосної станції та пожежного пункту.
|  |  | Ремонтно-реставраційні роботи з підвищення енергоефективності вітражних систем головного та бокових фасадів Київського Палацу дітей та юнацтва | 04.2018-12.2021 | 1361 м.кв. | 7264.1 | 0 | 0 | 11901.6 | 4637.5 | Дефектний акт № Б/Н від 30.08.2018 | від 29.08.2018 №01-0614-18/ЦБ | Ремонто-реставраційні роботи необхідно провести з метою відновлення окремих приміщень, які непридатні для проведення навчального процесу та груткової роботи.(410 м.кв)
|  |  | Ремонтно-реставраційні роботи будівлі КПДЮ | 04.2020-12.2021 | 1274,37 м.кв. | 3000 | 0 | 0 | 4575.9 | 1575.9 | Дефектний акт № Б/Н від 03.06.2019 | від 02.06.2020 №00-0259-20/ЦБ | Ремонто-реставраційні роботи кіно-концертної зали необхідно провести з метою полібшення функціональних властивостей зали з приміненням сучасних технологій та обладнання.(1200 м.кв.)
|  |  | Ремонтно-реставраційні роботи приміщення КПДЮ | 04.2021-12.2021 | 600 м.кв. | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | Дефектний акт від 07.07.2020 |  | Ремонтно-реставраційні роботи необхідно провести в зв'язку з візичним зношенням конструкцій головного входу будівлі. Копія експертного звіту та зведеного кошторисного розрахунку додається.
Всього по КПКВК 0611090 (ремонтно-реставраційні роботи) | [5 empty] | 14484.1 | 0 | 0 | 31135.3 | 12713.4
Всього по КПКВК 0611090 КПДЮ | [5 empty] | 29500.7 | 0 | 0 | 57128.2 | 23689.7
611090 | 3132 | КПНЗ "Київський центр дитяо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" | Встановлення огорожі туристсько-екскурсійної бази "Юний турист" за адресою: вул. Заболотного, 144 | червень-серпень | 719,0 кв. м |  |  |  | 1450 | 1450 | Дефектний акт від 10.07.2020 |  | Спорудження огорожі навколо дитячій туристсько-екскурсійної бази "Юний турист" з метою покращення надання платних послуг з тимчасового перебування дітей та молоді під час відвідувння міста Києва , забезпечення належного рівня безпеки його, попередження появи стихійних сміттєзвалищ на території закладу.
Всього по КПКВК 0611090 КПНЗ "Київський центр дитяо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1450
0611110 | 3132 | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва", м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 13, Святошинський район | Капітальний ремонт приміщень | 04.2021 - 12.2021 | 320,8 кв.м |  |  |  | 1203.46 | 1203.46 | Дефектниий акт Б/Н 25.06.2020 |  | З метою створення навчально-практичного центру відповідно до програми "Освіта Києва.2019-2023"
|  | Вище професійне училище №33 м. Києва Дорога Кільцева 4-а Святошинський район | Капітальний ремонт приміщень | 04.2021 - 12.2021 | 383 кв.м |  |  |  | 400 | 400 | Дефектниий акт Б/Н 7.07.2020 |  | Для покращення умов перебування учнів
|  | Вище професійне училище №33 м. Києва Дорога Кільцева 4-а Святошинський район | Капітальний ремонт приміщень | 04.2021 - 12.2021 | 509 кв.м |  |  |  | 695 | 695 | Дефектниий акт Б/Н 5.07.2020 |  | Для покращення умов перебування учнів
|  | Київський професійний енергетичний ліцей, м. Київ, вул.Білицька,38б, Подільський район | Капітальний ремонт приміщень | 04.2021 - 12.2021 | 95 кв.м |  |  |  | 709.6 | 709.6 | Дефектниий акт Б/Н 18.06.2020 |  | Для покращення умов перебування учнів
|  | Київський професійний енергетичний ліцей, м. Київ, вул.Білицька, 38б, Подільський район | капітальний ремонт покрівлі | 04.2021 - 12.2021 | 690 кв.м |  |  |  | 720.7 | 720.7 | Дефектниий акт Б/Н 19.06.2020 |  | Усунення затікання приміщень закладу, створення безпечних умов перебування для учасників освітнього процесу
|  | Київське вище професійне училище деревообробки вул. Деревообробна,3, м.Київ, 01013 Голосіївський район | Заміна вікон | 04.2021 - 12.2021 | 640 кв. м |  |  |  | 1600 | 1600 | Дефектниий акт Б/Н 22.06.2020 |  | Заміна деревяних вікон, впровадження енергозберігаючих заходів
|  | Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України,Столичне шосе, 98а | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛIЗАЦIЯ) | 04.2021 - 12.2021 | 560 пог.м |  |  |  | 968.4 | 968.4 | Дефектниий акт Б/Н 15.06.2020 |  | Заміна аварійних інженерних мереж
|  | Державний навчальний заклад "Київське регіональне вище професійне училище будівництва", м. Київ, вул. Маричанська, 4 | Заміна вікон | 04.2021 - 12.2021 | 388,2 кв.м |  |  |  | 1400 | 1400 | Дефектниий акт Б/Н 16.06.2020 |  | Заміна деревяних вікон, впровадження енергозберігаючих заходів
|  | Державний навчальний заклад "Київське регіональне вище професійне училище будівництва", м. Київ, вул. Маричанська, 4 | Капітальний ремонт харчоблока | 04.2021 - 12.2021 | 124 кв. м |  |  |  | 847 | 847 | Дефектниий акт Б/Н 16.06.2020 |  | Для покращення умов перебування учнів
|  | Державний навчальний заклад "Київське регіональне вище професійне училище будівництва", м. Київ, вул. Маричанська, 4 | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛIЗАЦIЯ) | 04.2021 - 12.2021 | 610 пог.м |  |  |  | 450 | 450 | Дефектниий акт Б/Н 16.06.2020 |  | Заміна аварійних інженерних мереж
| 3132 | Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства вул. Клавдієвська 21, Святошинський район | Заміна вікон | 04.2021 - 12.2021 | 266,75 кв.м |  |  |  | 1061.5 | 1061.5 | Дефектниий акт Б/Н 10.06.2020 |  | Заміна деревяних вікон, впровадження енергозберігаючих заходів
|  | Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства вул. Клавдієвська 21, Святошинський район | Капітальний ремонт місць загального користування | 04.2021 - 12.2021 | 7,73 кв.м |  |  |  | 81.24 | 81.24 | Дефектниий акт Б/Н 10.06.2020 |  | Для покращення умов перебування учнів та поліпшення санітаного стау
|  | Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м.Києва" вул.Полковника Шутова,13 | Капітальний ремонт електричних мереж /електрощитових | 04.2021 - 12.2021 | 160 кв.м |  |  |  | 385 | 385 | Дефектниий акт Б/Н 10.06.2020 |  | Забезпечення електроживлення закладу освіти та покращення умов перебування учнів
|  | Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м.Києва" вул. Януша Корчака,8 | Капітальний ремонт електричних мереж /електрощитових | 04.2021 - 12.2021 | 160 кв.м |  |  |  | 385 | 385 | Дефектниий акт Б/Н 10.06.2020 |  | Забезпечення електроживлення закладу освіти
|  | Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м.Києва" вул. Януша Корчака,8 | Заміна вікон | 04.2021 - 12.2021 | 102,22 кв.м |  |  |  | 220 | 220 | Дефектниий акт Б/Н 10.06.2020 |  | Заміна адеревяних вікон, впровадження енергозберігаючих заходів
|  | Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва 03087, м. Київ, Солом'янський р-н., вул. Єреванська, 12 А | Капітальний ремонт приміщень | 04.2021 - 12.2021 | 128,5 кв.м |  |  |  | 640 | 640 | Дефектниий акт Б/Н 10.06.2020 |  | Для покращення умов перебування учнів
|  | Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва 04080, м. Київ, Подільський р-н., вул. Кирилівська, 31 | Капітальний ремонт приміщень | 04.2021 - 12.2021 | 95,6 кв. м |  |  |  | 740 | 740 | Дефектниий акт Б/Н 22.06.2020 |  | Для покращення умов перебування учнів
|  | Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва 04080, м. Київ, Подільський р-н., вул. Кирилівська, 31 | Капітальний ремонт покрівлі | 04.2021 - 12.2021 | 450 кв.м |  |  |  | 756 | 756 | Дефектниий акт Б/Н 22.06.2020 |  | Усунення затікання приміщень закладу, створення безпечних умов перебування для учасників освітнього процесу
|  | ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" бул. Т.Шевченка, 54/1 Шевченківський р-н. | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛIЗАЦIЯ) | 04.2021 - 12.2021 | 27,8 кв.м |  |  |  | 82 | 82 | Дефектниий акт Б/Н 23.04.2020 |  | Заміна аварійних інженерних мереж
| 3132 | ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" бул. Т.Шевченка, 27 Шевченківський р-н | Капітальний ремонт покрівлі | 04.2021 - 12.2021 | 1260 кв.м |  |  |  | 150 | 150 | Дефектниий акт Б/Н 04.06.2020 |  | Усунення затікання приміщень закладу, створення безпечних умов перебування для учасників освітнього процесу
|  | ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" бул. Т.Шевченка, 54-56; Шевченківський р-н | Капітальний ремонт електричнихх мереж / електрощитових | 04.2021 - 12.2021 | 1 шт |  |  |  | 143 | 143 | Дефектниий акт Б/Н 02.06.2020 |  | Забезпечення електроживлення закладу освіти
|  | ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" вул. Гарматна, 10 Солом’янський р-н | Капітальний ремонт покрівлі | 04.2021 - 12.2021 | 1300 кв.м |  |  |  | 719.3 | 719.3 | Дефектниий акт Б/Н 02.06.2020 |  | Усунення затікання приміщень закладу, створення безпечних умов перебування для учасників освітнього процесу
|  | Державний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та бдівельної механізації" , м. Київ вул. Сімї Сосніних, 15-А, Святошинський район | Капітальний ремонт приміщень | 04.2021 - 12.2021 | 306 кв.м |  |  |  | 980.7 | 980.7 | Дефектниий акт Б/Н 17.06.2020 |  | З метою створення навчально-практичного центру відповідно до програми "Освіта Києва.2019-2023"
|  | Київське вище професійне училище будівництва і дизайну, вул.Шепелєва, 3 Соломянський район | Капітальний ремонт фасаду | 04.2021 - 12.2021 | 1560.18 |  |  |  | 5000 | 5000 | Дефектниий акт Б/Н 16.06.2020 |  | Забезпечення енергоефективності приміщення закладу
|  | Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу, проспект Юрія Гагаріна, 22, Деснянський район | Капітальний ремонт приміщень | 04.2021 - 12.2021 | 487,6 кв.м |  |  |  | 897.2 | 897.2 | Дефектниий акт Б/Н 15.06.2020 |  | Для покращення умов перебування учнів
|  | Вище професійне училище № 25, м. Київ, вул. Старосільська, 2, Дніпровський район | Заміна вікон | 04.2021 - 12.2021 | 700 кв. м |  |  |  | 1800 | 1800 | Дефектниий акт Б/Н 16.06.2020 |  | Заміна деревяних вікон, впровадження енергозберігаючих заходів
|  | Вище професійне училище № 25, м. Київ, вул. Старосільська, 2, Дніпровський район, | Заміна вікон | 04.2021 - 12.2021 | 195,73 кв.м |  |  |  | 619 | 619 | Дефектниий акт Б/Н 16.06.2020 |  | Заміна деревяних вікон, впровадження енергозберігаючих заходів
|  | Київське вище професійне училище будівництва і архітектури, м. Київ вул. Клавдіївська 22 | Капітальний ремонт фасаду | 04.2021 - 12.2021 | 113 кв.м |  |  |  | 300 | 300 | Дефектниий акт Б/Н 19.06.2020 |  | Створення безпечного освітнього середовища
| 3132 | Київське вище професійне училище будівництва і архітектури, м Київ вул Клавдіївська 22 | Заміна вікон | 04.2021 - 12.2021 | 600 кв.м |  |  |  | 800.5 | 800.5 | Дефектниий акт Б/Н 19.06.2020 |  | Заміна деревяних вікон, впровадження енергозберігаючих заходів
|  | Київський професійний будівельний ліцей, вул.Горлівська, 220, Дарницький район | Заміна вікон | 04.2021 - 12.2021 | 508,1 кв.м. |  |  |  | 1301.1 | 1301.1 | Дефектниий акт Б/Н 15.06.2020 |  | Заміна деревяних вікон, впровадження енергозберігаючих заходів
|  | Київський професійний будівельний ліцей, вул.Горлівська, 220, Дарницький район | Капітальний ремонт місць загального користування | 04.2021 - 12.2021 | 406,9 кв.м |  |  |  | 291.2 | 291.2 | Дефектниий акт Б/Н 12.02.2020 |  | Для покращення умов перебування учнів та поліпшення санітаного стау
|  | Київське вище професійне училище залізничного транспорту ім.В.С. Кудряшова, м.Київ вул.Архітектора Кобелєва 1/5 , Соломянський район | Капітальний ремонт покрівлі | 04.2021 - 12.2021 | 2955,3 кв. м |  |  |  | 3898 | 3898 | Дефектниий акт Б/Н 24.06.2020 |  | Усунення затікання приміщень закладу, створення безпечних умов перебування для учасників освітнього процесу
|  | ДНЗ "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва" м. Київ, пров. Куренівський, 4 | Капітальний ремонт покрівлі | 04.2021 - 12.2021 | 1063,44 кв.м |  |  |  | 1316.6 | 1316.6 | Дефектниий акт Б/Н 22.06.2020 |  | Усунення затікання приміщень закладу, створення безпечних умов перебування для учасників освітнього процесу
|  | ДНЗ "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва" м. Київ, пров. Куренівський, 4 | Заміна віконі | 04.2021 - 12.2021 | 41,6 кв.м |  |  |  | 1525.2 | 1525.2 | Дефектниий акт Б/Н 22.06.2020 |  | Заміна деревяних вікон, впровадження енергозберігаючих заходів
Всього по КПКВК 0611110 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33086.7 | 33086.7
0611120 | 3132 | Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16 | Капітальний ремонт приміщення з облаштуванням безбар'єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями (встановлення ліфту) та виготовленням проєктно-кошторисної документації Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагарина, 16 | 03.2021-12.2021 | 200 кв.м | 0 | 0 | 0 | 1877 | 1877 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020 року б/н |  | Облаштування приміщення необхідне для забезпечення навчального процесу
|  | Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16 | Капітальний ремонт підвального приміщення з улаштуванням гардеробу Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16 | 03.2021-12.2021 | 101 кв.м | 0 | 0 | 0 | 400.1 | 400.1 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020 року б/н |  | Облаштування приміщення необхідне для забезпечення навчального процесу
|  | Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16 | Капітальний ремонт горища з утепленням перекриття Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Діпровський район, проспект Юрія Гагарина | 03.2021-12.2021 | 970 кв.м | 0 | 0 | 0 | 1546.5 | 1546.5 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020 року б/н |  | В зв'язку з незадовільним технічним станом
Всього по КПКВК 0611120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3823.6 | 3823.6
0611130 | 3132 | Київський університет імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13 б | Капітальний ремонт приміщень центральної бібліотеки навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13 б | 03.2021-12.2021 | 467 кв.м | 0 | 0 | 0 | 3998.4 | 3998.4 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020р |  | Для покращення навчального процесу та в зв'язку з моральним та технологічним зносом необхідне оновлення приміщень бібліотеки
|  | Київський університет імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13 б | Капітальний ремонт приміщень залів для прийому їжі їдальні навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вул. Маршала Тимошенка, 13б | 03.2021-12.2021 | 306 кв.м | 0 | 0 | 0 | 324.6 | 324.6 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020р |  | Для забезпечення можливості харчування студентів в їдальні Університету та в зв'язку з фізичним зносом необхідне оновлення приміщень залів для прийому їжі
| 3132 | Київський університет імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13 б | Капітальний ремонт фасадів навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-б | 03.2021-12.2021 | 4480 кв.м | 0 | 0 | 0 | 1557.8 | 1557.8 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020р |  | Для забезпечення навчального процесу та в зв'язку з незадовільним станом конструкції фасадів
|  | Київський університет імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13 б | Капітальний ремонт вхідної групи навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вул. Маршала Тимошенка, 13б | 03.2021-12.2021 | 18 кв.м | 0 | 0 | 0 | 350.2 | 350.2 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020р |  | Для забезпечення навчального процесу та поганим технічним станом
|  | Київський університет імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13 б | Капітальний ремонт системи локального пожежогасіння у приміщеннях харчоблоку навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка з виготовленням проєктно-кошторисної документації за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-б | 03.2021-12.2021 | 175 кв.м | 0 | 0 | 0 | 347.5 | 347.5 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020р |  | Для забезпечення виконання норм протипожежної безпеки в навчальному корпусі №1
|  | Київський університет імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 | Капітальний ремонт місць загального користування навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 | 03.2021-12.2021 | 269 кв.м | 0 | 0 | 0 | 949.9 | 949.9 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020р |  | Для забезпечення потреб студентів та в зв'язку з поганим технічним станом
| 3132 | Київський університет імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 | Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем ГВП, ХВП та опалення підвального приміщення навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 | 03.2021-12.2021 | 1080 кв.м | 0 | 0 | 0 | 1102.7 | 1102.7 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020р |  | Для забезпечення безперебійної роботи інженерних систем ГВП, ХВП та опалення підвального приміщення навчального корпусу №2 та в зв'язку з їх поганим технічним станом
|  | Київський університет імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 | Капітальний ремонт зовнішнього трубопроводу теплопостачання на ділянці від ТК 624/10 до теплового пункту КТЕБ навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 | 03.2021-12.2021 | 304 кв.м | 0 | 0 | 0 | 1732.6 | 1732.6 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020р |  | Для забезпечення зовнішнього трубопроводу теплопостачаннянавчального корпусу №2 та в зв'язку з його поганим технічним станом
|  | Київський університет імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 | Капітальний ремонт системи локального пожежогасіння у приміщенні харчоблоку навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка з виготовленням проєктно-кошторисної документації за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 | 03.2021-12.2021 | 119 кв.м | 0 | 0 | 0 | 250.6 | 250.6 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020р |  | Для забезпечення виконання норм протипожежної безпеки в навчальному корпусі №2
|  | Київський університет імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 | Капітальний ремонт підвального приміщення харчоблоку їдальні навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 | 03.2021-12.2021 | 70 кв.м | 0 | 0 | 0 | 521.8 | 521.8 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020р |  | Для забезпечення можливості харчування студентів в їдальні Університету та в зв'язку з фізичним зносом необхідне оновлення приміщення харчоблоку їдальні навчального корпусу №2
| 3143 | Київський університет імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2 | Ремонтно-реставраційні роботи адміністративного корпусу (ректорату) Київського університету імені Бориса Грінченка з облштуванням місць загального користування за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2 | 03.2021-12.2021 | 115 кв.м | 0 | 0 | 0 | 405.4 | 405.4 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020р |  | Для забезпечення потреб студентів та в зв'язку з поганим технічним станом
|  | Київський університет імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2 | Ремонтно-реставраційні роботи адміністративного корпусу (ректорату) Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуванням людей, системи пожежогасіння приміщень з виготовленням проєктно-кошторисної документації за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2 | 03.2021-12.2021 | 1116 кв.м |  |  |  | 677.2 | 677.2 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020р |  | Для забезпечення виконання норм протипожежної безпеки в приміщенні адміністративного корпусу
|  | Київський університет імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2 | Ремонтно-реставраційні роботи дміністративного корпусу (ректорату) Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням системи блискавкозахисту і заземлення за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2 | 03.2021-12.2021 | 1303 кв.м |  |  |  | 170 | 170 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020р |  | Для забезпечення виконання норм протипожежної безпеки в приміщенні адміністративного корпусу
| 3132 | Київський університет імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, 2 | Капітальний ремонт вхідної групи гуртожитку № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, 2 | 03.2021-12.2021 | 13 кв.м | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 132.8 | Дефектний акт та кошторис від 07.07.2020р |  | Для забезпечення навчального процесу та в зв'язку з поганим технічним станом
Всього по КПКВК 0611130 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 12521.5 | 12521.5
0611161 | 3132 | КНП "Освітня Агенція Міста Києва" м.Київ, просп.Мінський буд.4 | Капітальний ремонт покрівель (дахів) | березень-липень | 544,05 м.кв. |  |  |  | 588.888 | 588.888 | Дефектний акт від 16.08.2020 б/н | Кошторис на капітальний ремонт | Капітальний ремонт орендованого приміщення за адресою: м.Київ, проспект Мінський буд.4 (для розміщення бюджетної установи, яка повністю утримується за рахунок бюджету міста Києва). Договір оренди №14157 від 15.05.2020 р.
|  |  | Капітальний ремонт інших об'єктів | березень-липень | 4 |  |  |  | 98.0844 | 98.0844 | Дефектний акт від 16.08.2020 б/н | Кошторис на капітальний ремонт
|  |  | Заміна вікон | березень-липень | 94,36 м.кв. |  |  |  | 527.436 | 527.436 | Дефектний акт від 16.08.2020 б/н | Кошторис на капітальний ремонт
|  |  | Капітальний ремонт фасаду | березень-липень | 336,8 м.кв. |  |  |  | 638.1036 | 638.1036 | Дефектний акт від 16.08.2020 б/н | Кошторис на капітальний ремонт
Всього по КПКВК 0611161 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1852.512 | 1852.512