## квітень
Інформація
про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва у 2019 році
(станом на 08.112019)
№ з/п | Назва проекту | № проекту | Адреса реалізації про-екту | Автор проекту (П.І.Б., тел.) | Відпові- дальний виконавець | Погодження з автором проекту технічних вимог (дата) | Погодження з автором проекту календарного плану реалізації (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Стан реалізації проекту
[9 empty] | Сума проекту тис грн | Які основні етапи проекту виконано | Освоєно |  | Профінансовано |  | Проблемні питання
[11 empty] | тис грн | % | тис грн | %
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент освіти і науки
1 | Школа-студія кіно та 3Д-анімації «Spark» | 88 | КПІ | Романюк Маргарита | Київський палац дітей та юнацтва | 2019-02-21 | 2019-02-14 | №12/3 від 12.03.19 №23К від23.05.19 №11/06 від 11.06.19 | 477.337 | Закуплено Акумулятор Varta Rechargeable Accu R2U AA 2100 mAr BLI4Ni-MH.,Робоча станція обробки відео Supermicro з ПЗ (тип1) ;Комп'ютерний стіл 1360х785х600;Стіл з поличкою 1250х750х974. | 467.762 | 98 | 208.655 | 44 | потребує передачу до КПІ
2 | Молодіжна школа медіапроектів | 97 | КПІ | Степаненко Владислав Ігорович | Київський палац дітей та юнацтва | 2019-02-21 | 2019-02-14 | №12/3 від 12.03.19 №23К від23.05.19 №11/06 від 11.06.19 | 628.535 | Закуплено: Акумулятор Varta Rechargeable Accu R2U AA 2100 mAr BLI4Ni-MH;Акумулятор GP Batteries AA (R6) 2700 mAh NiMh;Акумулятор Sony NP-FW50.CE. Маршрутизатор MikroTik,Монітор LCD DELL 23,8, Робоча станція обробки відео Supermicro з ПЗ (тип2), Персональний комп‘ютер «CI-EL PC» Intel Core i5-7500 (3.4 - 3.8 GHz) / GA-H110M-S2H / RAM DDR4 16GB / HDD 1000 ГБ + SSD 240 ГБ / LAN / 450W / Без ОС/ клавіатура / миша | 554.092 | 88 | 116.316 | 19 | відсутні
3 | PlayLab - змістовне дозвілля для молоді | 106 | КПІ | Корян Юлія Олегівна | Київський палац дітей та юнацтва | 2019-02-21 | 2019-02-14 | №20/03 від 20.03.19 | 279.78 | Закуплено: Набори шахів класичних;Настільна гра "Manehkin"; Настільна гра "Монополія";Настільна гра "Скраби";Настільна гра "Джанга";Настільна гра "Civili/ation";Настільна гра "Мафія";Настільна гра "Свінтус 2.0";Настільна гра "Alias" на вибір;Настільна гра "Цитаделі";Настільна гра "Жах Аркхема";Настільна гра "Так, чорний володарю";Набір кубиків d4,d6,d8,d10,d12,d20;Фігури для шашок; Настільна гра "Нарди";Настільна гра "Доміно";Настільна гра "Колонізатори";Настільна гра "Лото";Настільна гра "Бенг";Настільна гра "Еволюція";Настільна гра "Гра Престолів: 2 видання";Настільна гра "Повелитель";Настільна гра "Го", Стіл журнальний | 169.067 | 60 | 165 | 59 | потребує передачу до КПІ
4 | Blender - центр змішаного навчання | 107 |  | Корян Юлія | Київський палац дітей та юнацтва | 2019-02-21 | 2019-02-14 |  | 310.26 | Презентер Canon PR100-R (1344C001AA), Проектор Epson EB-W41, Екран для проектора ELITE SCREENS VMAX 135XWV2 135" , Робоче місце для обробки трьохфазної гра фіки на базі Ноутбуку HP Probook 430 K38G6 (5PP47EA); Складний письмовий стіл 1200х600х750. | 85.377 | 84 | 184.03 | 59 | Потребує передачу майна до КПІ
-
|  |  | КПІ | 11: Презентер Canon PR100-R (1344C001AA), Проектор Epson EB-W41, Екран для проектора ELITE SCREENS VMAX 135XWV2 135" , Робоче місце для обробки трьохфазної гра фіки на базі Ноутбуку HP Probook 430 K38G6 (5PP47EA); Складний письмовий стіл 1200х600х750.; тис грн 12: 262.039
5 | Школа аудіовізуального перекладу Dublt | 131 | КПІ | Сегол Радміла | Київський палац дітей та юнацтва | 2019-02-21 | 2019-02-14 |  | 304.96 | Монітор професійний Dell Monitor U2717D Black, Проектор NEC ME 301 W, Робоче місце для забезпечення аудіо візуального перекладу на базі Ноутбуку Apple MacBook Air 2018 , Екран для проектора ELITE SCREENS VMAX 135XWV2 135"; Стіл для звукозапису 1250х750х948 | 255.703 | 84 | 131.759 | 43 | Потребує передачу майна до КПІ
6 | Школа скелелазіння КПИскала Climbing Team (для дітей та молоді) | 141 | КПДЮ | Козак Євгеній | Київський палац дітей та юнацтва | 2019-02-21 | 2019-02-14 | №21-1; №21/03-2 №21/03-3 №21/03-4 від 21.03.19 | 250 | Послуги з професійної підготовки спеціалістів (школа скелелазання);Послуги з підготовки та навчання інструкторів (школа скелелазання);Рекламні та маркетингові послуги (школа скелелазання). | 250 | 100 | 250 | 100 | реалізований
7 | Молодіжна фотомайстерня KPIshot | 305 | КПДЮ | Мерцалов Олексій | Київський палац дітей та юнацтва | 2019-02-21 | 2019-02-14 | №06/03 від 06.03.19; №12/3 від 12.03.19; №0101 від 01.04.19 | 406.8 | Закуплено: Зарядний пристрій тип Power Plant Dual для двух акумуляторов Sony NP-FW5; Акумулятор Sony NP-FW50.CE;Набір:2акумулятори+зарядний пристрій SJCAM SJ4000/SJ5000;Акумулятор PANASONIK eneloop AA 1900 мAч Ni-MH ;Акумулятор PowerPlant для Canon LP-E6 Chip;Акумулятори Xiaomi Mi Power Bank 2С 20000 mAh;Зарядний пристрій для акумуляторів PANASONIC ADVANCED CHARGER ENELOOP 1900+;Джерело постійного світла Yongnuo YN-360 LED Di-Color 3200-5500K. | 402.299 | 99 | 60.469 | 15 | відсутні
8 | Відкрита молодіжна медіа школа від KPI TV | 309 | КПДЮ | Шуміленко Олексій | Київський палац дітей та юнацтва | 2019-02-21 | 2019-02-14 | Дог. № 11/06 від 11.06.19 | 317.317 | Робоче місце обробки стрім потоку (навчальний) на базі ноутбуку ASUS Vivo Book 15 X542 UF (X542 UF-DM006T), | 302.253 | 95 | 29.345 | 9.2 | відсутні
9 | Студія стрімінгу для молоді - KPI TV | 312 | КПДЮ | Шеремет Максим | Київський палац дітей та юнацтва | 2019-02-21 | 2019-02-14 | № 23 К від 23.05.2019 | 281.204 | Робоче місце обробки стрім потоку (керівника) на базі ноутбуку ASUS ROG G703GS (G703GS-E5005R), Робоча станція для монтування та передачі стрім потоку на базі Ноутбуку ASUS ROG Strix GL503GE Blak (GL503GE-EN051T) | 280.02 | 100 | 142.484 | 51 | відсутні
10 | Відкрита школа мультиплікації та комп'ютерної графіки "Arctus" | 323 | КПДЮ | Мироненко Валерія | Київський палац дітей та юнацтва | 2019-02-21 | 2019-02-14 | № 23 К від 23.05.2019 | 237.426 | Монітор-Планшет Wacom Intuos S Bluetooth Black 4100WLK-N,Робоче місце обробки стрім потоку (навчальний) на базі ноутбуку ASUS Vivo Book 15 X542 UF (X542 UF-DM006T), Робоче місцедля створеннята монтажу анімаційних фільмів на базі монітор-Планшету Wacom Cintig Pro touch 13 FHD, Проектор Vivitek DW DW265 | 203.445 | 86 | 203.445 | 86 | відсутні
11 | Відкрита молодіжна школа звукорежисерів NoiseOff | 324 | КПДЮ | Чайка Євгеній | Київський палац дітей та юнацтва | 2019-02-21 | 2019-02-14 | Дог. № 11/06 від 11.06.19 | 300 | Робоча станція для обробки аудіо потоків на базі персонального комп'ютера Intel Core i7-8700K | 299.148 | 100 | 64.918 | 22 | відсутні
12 | Школа дистанційних онлайн-курсів "MOOC school" | 447 | КПДЮ | Ілюсенко Єлизавета | Київський палац дітей та юнацтва | 2019-02-21 | 2019-02-14 | № 23 К від 23.05.2019 | 313.2 | Презентер Canon PR100-R (1344C001AA), Проектор Epson EB-W41, Екран для проектора ELITE SCREENS VMAX 135XWV2 135" , Робоче місце для обробки трьохфазної гра фіки на базі Ноутбуку HP Probook 430 K38G6 (5PP47EA); ASUS ROG G703GS (G703GS-E5005R), Проектор Epson EB-W41, Екран для проектора ELITE SCREENS VMAX 135XWV2 135", Крісло-мішок 1100*750; Крісло для сидіння Примтекс Плюк Sylwia arm H-2226 | 305.263 | 97 | 185.774 | 59 | відсутні
13 | Школа критичного мислення для киян "Гармата" | 575 | КПДЮ | Столяренко Дмитро | Київський палац дітей та юнацтва | 2019-02-21 | 2019-02-14 | Дог. № 19/06 від 19.06.19 | 72.5 | Проектор BenQ MH535 | 63.162 | 87 | 18.493 | 26 | відсутні
14 | Молодіжна лабораторія робототехніки «RTFLab» | 142 | КПІ | Єрофєєв Андрій | Київський палац дітей та юнацтва | 2019-02-21 | 2019-02-14 | №04 від 04.03.19; №0101 від 01.04.19 | 370 | Регульований блок живлення Masteram MR5005E; Мультиметр UNI-T UT61B., Проектор Epson EB-X41, Екран настінний ручний LOGAN PRM1 72",Компьютер HP 260 G3 DM (4VG00EA), Персональний комп‘ютер «CI-EL PC» Intel Core Core i3-8100 box / H310M H / RAM DDR4 8GB / HDD 1000 ГБ / DVD-RW / LAN / 450W / клавіатура / миша, Маршрутизатор TP-Link Archer C50, Монітор 21.5" Acer HA220Qbid (UM.WS0EE.005) Black; Стіл письмовий 1200х600х700 | 266.966 | 72 | 242.466 | 66 | Потребує передачу майна до КПІ
15 | Київський молодіжний чемпіонат з експериментального ракетобудування | 531 | КПДЮ | Семенова Ксенія | Київський палац дітей та юнацтва | 2019-02-21 | 2019-02-14 | №21/02 від 21.02.19 | 157.08 | Закуплено: Набір свердл 1,5-10мм INTERTOOL SD-0119;Викрутка реверсивна з набором біт INTERTOOL VT-1026;Ножовка по металу INTERTOOL НT-3303;Ножиці по металу INTERTOOL NT-0504;Плоскогубці INTERTOOL НТ-0102;Кусачки 180 мм INTERTOOL НТ-0145;Тиски 150мм INTERTOOL НТ-0053;Дриль INTERTOOL WT-0104. Електронні компоненти для вимірювання телеметричних показників,Картридж Lezyne CO2 25G CARTRIDGE 5 PACK,Радіомодем ,Насос Lezyne CO2 CONTROL DRIVE,Витратні матеріали для конструювання (труби, клей, фанера, гвинти),Паяльна станція Lukey 852D + FAN,Шурупокрут акумуляторний Bosch EasyDrill 12,Тканина для парашута, 3м.п.,Шпангоут,Дрель і сверла,Термопістолет і клей | 137.281 | 87 | 136.321 | 87 | відсутні
16 | Робототехнічна лабораторія "Aviation robotics" | 535 |  | Владислав Гріга | Київський палац дітей та юнацтва | 2019-02-21 | 2019-02-14 |  | 298.003 | Закуплено: Кліщі для опресування ізольованих клем 0,5-6мм3 D'Beer PT-301;Прес-кліщі для обтиску трубчатих наконечників INTERTOOL НТ-7051;Кліщі для опресування неізольованих D'Beer PT-301N;Кліщі для опресування ізольованих наконечників Hanlong HT-236E2;Кліщі для обтиску неізольованих клем Pro'sKit 6PK-301N;Кліщі для обтиску RT-937;Підставка "Третя рука" ZD-10D (MG16128) з лупою;Підставка для котушки припою Goot ST-51;Викрутка з набором біт Jackly JK-6089-A;Сервопривод MG 90S Micro;Паяльник INTERTOOL RT-2006;Мультиметр DT890;Мультиметр VC61A;Лабораторні ваги МН-500;Двошвидкісний мережевий шуруповерт STURM 500BT ID2150P;Клейовий пістолет INTERTOOL RT-1009;Лабораторний блок живлення DPS-305BM;Акумулятори gp batteries aa 2700mah nimh;Термоповітряна ремонтна станція для безсвинцевого паяння AOYUE2702A+ | 244.055 | 82 | 225.2 | 76 | потребує передачу до НАУ
|  |  | НАУ | 9: №27/02 від 27.02.19; №04/03 від 04.03.19; №21/02 від 21.03.19; №04 від 04.03.19; №06/03 від 06.03.19
17 | Рік науки для Києва | 894 | Парк Шев-ченка | Шелевицька Анастасія | Київський університет імені Бориса Грінченка | 09.04.2019 | 09.04.2019р | Заключено договори : 1. Послуги з організації проведення фестивалю науки "Медичні пікніки" (оренда обладнання для проведення фестивалю) 2. Брендовані футболки Договір №166 від 26.04.2019 3. Послуги з харчуванням учасників заходу "Медичні пікники" Договір №167 від 26.04.2019 4. Банери для Громадському проекту №894 договір № 175 від 13.05.2019 на суму 6800грн 5. Сувенірна продукція для Громадського проекту №894 договір № 182 від 16.05.2019 на суму 25500 грн 3. Послуги відеозйомки для Громадськогопроекту №894 договір №190 від 17.05.2019 на суму 6000 грн 4. Поліграфічна продукція для Громадського проекту №894 договір №191 від 17.05.2019 на суму 7100грн 5. Послуги фотозйомки для Громадського проекту №894 договір №28 від 17.05.2019 на суму 3300 грн 6. Послуги з харчування учасників заходу "Дні науки" в рамках громадського проекту №894 "Рік науки для Києва" договір №201 від 24.05.2019 року на суму 7140 грн Поліграфічна продукція для Громадського проекту №894 "Рік науки для Києва" договір №202 від 24.05.2019 року на суму 6150 грн | 290.88 | Триває процедура електронних закупівель: 1. UA-2019-05-02-000073-b Cувенірна продукція 2. UA-2019-04-23-002356-b Банери 3. 19 травня відбувся фестиваль Медичні пікніки 4. 25-26 травня відбулися Дні Науки | 235.8 | 82 | 235.8 | 82 | відсутні
18 | «Smart простір «Soloma cybersecurity | 534 | НАУ | Владислав Гріга | КНП «Осві-тня агенція міста Києва» |  | 2019-02-14 | №06-09/73 від 13.06.2019 | 192 | 1. Закуплено Настінної акустичної системи;№ UA-2019-05-30-001101-c на придбання Інтерактивних графічних дошок. Підготовлено технічну документацію на придбання комп'ютерної техніка; очікується погодження від Департа-менту ІКТ на закупку обладнання. | 66.23 | 34.495 | 66.23 | 34.5 | Потребує передачу майна до НАУ
19 | Школа гірського туризму на базі Турклубу "Глобус" | 514 | КПІ | Анна Дукій | КНП «Осві-тня агенція міста Києва» |  | 14.0219 | №06-09/61 від 27.05.2019 | 236.7 | 1.Здійснено закупівлі: № UA-2019-05-13-001511-c на придбання Спортивних товарів та інвентарю (карабіни та системи для страхування для скелелазіння та альпінізму); № UA-2019-05-13-001575-c на придбання Туристичних наметів; № UA-2019-05-14-000697-c на придбання Мотузки динамічної та статичної для альпінізму. | 229.156 | 96.8 | 229.156 | 96.8 | Потребує передачу майна до КПІ
20 | KNU online education | 120 | КНУ ім. Т.Г. Шев -ченка | Тетяна Федорчук | КНП «Осві-тня аге-нція міста Києва» |  | 2019-02-14 | №06-09/83 від 19.07.2019 | 223.297 | 1. Отримано погодження від Департа-менту ІКТ на закупку обладнання. 2.Завершено процедуру відкритих торгів на закупівлю Комп’ютерної техніки . 3. Готується тендерна документація для здійснення допорогових закупівель для продовження реалізації проету. 4. Закуплено: 1. Комп’ютерну техніку Договір № 06-09/83 від 19.07.2019 | 201.752 | 90.4 | 124.159 | 61.54 | Потребує передачу майна до КНУ імені Тараса Шевченка
21 | ДНК нації | 1166 | вул. Доро-гожи-цька, 15 а | Печуляк Юлія | Київська мала акаде-мія наук учні-вської молоді | 2019-10-01 | скориговано план 01.09.2019 | №84/2019 від 15.10.2019 №87/2019 від 25.10.2019 №38/19 від 29.05.2019 №89/2019 від 28.10.2019 | 237 | Закуплено: 1. Крісло 3 шт. 2. Стіл офісний 3шт. 3. Пуфи 15 шт. Рекламні послуги | 45.6 | 19.2 | 45.6 | 19.2 | Потребує передачу майна до Громадського об'єднання "ДНК нації"
| Разом |  |  | 10: 6184.279; тис грн 12: 5241.093; % 13: 84.7; тис грн 14: 2881.59; % 15: 46.6
Світлана ПРОХОРЕНКО
279 87 97
[11 empty] | 5241.093 |  | 2881.59
[11 empty] | 0 |  | 0
Note on P40: Прохоренко Світлана Вікторівна:

## Лист1
467.762
467.762
554.092
554.092
169.067
169.067
85.377
262.039
262.039 | 255.703
255.703
250
250
402.299
402.299
302.253
302.253
280.02
280.02
203.445
203.445
299.148
299.148
305.263
305.263
63.162
63.162
266.966
266.966
137.281
137.281
244.055
244.055
290.88
290.88
66.23
66.23 | 229.156
229.156 | 201.752
201.752 | 45.6
45.6
5296.173